**МБОУ «Малобичинская СОШ»**

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Повышение образовательных результатов обучающихся школы»**

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| 1 | Наименование проекта | Повышение образовательных результатов обучающихся школы |
| 2 | Вид проекта | Управленческий  |
| 3 | Руководитель проекта | Кошкина Вера Михайловна, директор |
| 4 | Заместитель руководителя проекта | Бобырева Елена Павловна, заместитель директора  |
| 5 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Номер тел. |
| 1 | Алимбаева Л.Т. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 2 | Чебакова С.А. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 3 | Шмидт М.В. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 4 | Гущина Г.П. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 5 | Алимбаева К.С. | Учитель русского языка и литературы | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 6 | Дубова Г.Н. | Учитель английского языка | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 8 | Бариева Д.М. | Учитель географии | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 9 | Юнусова О.Т. | Учитель технологии | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 10 | Швецова И.С. | Учитель физики | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 11 | Силантьева Б.А. | Учитель математики | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 12 | Шарапова М.Н. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 13 | Сарипова Р.М. | Учитель математики | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 14 | Хамитова Л.М. | Учитель истории | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 15 | Черноусова Т.А. | Учитель химии | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 16 | Войтова И.И. | Учитель начальных классов | Mbicha-95@mail.ru | 8(38150)2-82-66 |
| 6 | Администратор проекта | Михелис Оксана Викторовна, учитель физической культуры |
| 7 | Координаторы проекта | Жукова Ирина Владимировна, заместитель директора структурного подразделения «Большебичинская СОШ» |
| **II. Описание проекта** |
| 8 | Цель реализации проекта | Повышение уровня достижения базовых результатов обучающихся на 15% к 31.08.2021г |
| 9 | Задачи проекта | 1. Обновление системы методической работы;2. Развитие профессиональных компетенций педагогов в области подготовки обучающихся к ГИА, ВПР, региональному мониторингу; 3. Внедрение педагогами эффективных методов и приемов, направленных на повышение учебной мотивации, развитие познавательной активности;4. Организация взаимодействия педагогов, родителей, обучающихся по повышению образовательных результатов. |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | **Базовые результаты обучающихся:**- доля неуспевающих по итогам года – не более 2%;-доля выполнения всероссийских проверочных работ обучающимися 4-9 классов – не менее 50%- доля обучающихся, получивших на ОГЭ не более13 баллов по четырём предметам- не более 30%- количество выпускников, получивших результат ЕГЭ по двум обязательным предметам не ниже удовлетворительного – не менее 100%- доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ средний балл более 70 по предмету по выбору- не менее 60%- доля обучающихся, получивших по результатам регионального мониторинга удовлетворительные результаты – не менее 75% -доля педагогов, использующих рекомендации ЕМД «Школа позитивных изменений» - не менее 80%- доля родителей, удовлетворённых организацией образовательного процесса – не менее 90%- обновлена система методической работы |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала  | Дата окончания |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | 31.08.20 | 31.08.21 |
| 1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта  | 31.08.20 | 14.09.20 |
| 2 этап. Реализация проекта | 15.09.20 | 15.08.21 |
| 3 этап.  | 16.08.21 | 31.08.21 |
| 12 | Основные риски реализации проекта | 1. Низкая мотивация педагогов к самообразованию, негативное отношение к изменениям в образовании;2. Невыполнение отдельными участниками возложенных функций; 3. Недостаточная поддержка и понимание проекта со стороны родителей;4. Увеличение нагрузки педагогов5. Снижение объемов финансирования |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

управленческого проекта «Повышение образовательных результатов»

| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап.** Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |
| 1 | Формирование проектной команды.  | 31.08.20г | Проектная команда сформирована | Кошкина В.М. |
| 2 | Изучение и анализ регионального и муниципального опыта по повышению образовательных результатов  | 02.09.20 -10.09.20 |  Приказ ОО | Бобырева Е.П. |
| 3 | Проведение самооценки с использованием модели оценки (самооценки) образовательной организации | 02.09.20-04.09.20 | Определен уровень эффективности функционирования образовательного учреждения | Кошкина В.М. Бобырева Е.П., Дубова Г.Н. |
| 4 | Проведение SWOT-анализа с использованием результатов самооценки | 05.09.20-07.09.20 | Объективная самооценка. Выявлены сильные и слабые стороны | Кошкина В.М. Бобырева Е.П., Дубова Г.Н |
| 5 | Разработка системы мотивации и стимулирования участников проекта  | 11.09.20-14.09.20 | Разработана система мотивации и стимулирования всех участников проекта; Приказ ОО по внесению дополнений в Положение об отраслевой системе оплаты труда МБОУ «Малобичинская СОШ» | Алимбаева Л.Т.Швецова И.С. |
| **2 этап.** Реализация проекта |
| 6. | Внесение изменений в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта | 15.09.20 – 16.10.20 | Внесены изменения в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта | Бобырева Е.П. |
| 7. |  Анализ результатов ВПР и регионального мониторинга с учетом рекомендаций ИРОООВнесение изменений в рабочие программы с учетом типичных затруднений обучающихся | 23.10.20-30.10.20 | Проведена корректировка рабочих программ с учетом типичных затруднений обучающихся | Бобырева Е.П. Алимбаева К.С.Швецова И.С. |
| 8. | Участие в работе региональных ЕМД «Школа позитивных изменений»:- коллективный просмотр и обсуждение видеолекций ЕМД «Школа позитивных изменений» - круглый стол по теме «Оценочные техники формирующего оценивания»- мастер-класс по теме «Секреты мотивации: принимающая и корректирующая обратная связь»- тренинг для педагогов по теме «Стратегия «Я-МЫ-ТЫ»- индивидуальные консультации для педагогов по темам: «Диагностика динамики изменений образовательных результатов слабоуспевающих обучающихся», «Как обеспечить достижимость планируемых результатов», «Умеем ли мы задавать вопросы»- организация взаимопосещения уроков. Применение технологии Lesson Stady | Ноябрь-май 2021 | Внедрение педагогами эффективных методов и приемов, направленных на повышение учебной мотивации, развитие познавательной активности; | Кошкина В.М.Бобырева Е.П. |
| 9. | Включение в структуру урока 10- минуток по проработке типичных затруднений обучающихся | В течение проекта | Ликвидация затруднений обучающихся | Кошкина В.М.Бобырева Е.П. |
| 10. | Проведение и анализ административных диагностических работ в формате ВПР | 01.12.20- 29.01.21 | Объективная оценка образовательных результатов обучающихся | Кошкина В.М.Бобырева Е.П.Жукова И.В. |
| 11. | Мониторинг «Динамика образовательных результатов обучающихся»  | 01.02.21-26.02.21 | Принятие своевременных мер,направленных на обеспечениекачественного образования | Бобырева Е.П.Жукова И.В. |
| 12. | Работа годичных команд педагогов по формированию и развитию познавательных УУД.Семинар по теме «Эффективные приемы развития познавательных УУД» | декабрь-февраль 2021 | Обновление системы методической работы. Обмен опытом, развитие профессиональных компетенций учителей. | Дубова Г.Н.Алимбаева Л.Т.Жукова И.В. |
| 13. | Мониторинг сформированности УУД | 01.03.21-05.03.21 | Объективная оценка сформированности УУД. Корректировка программы формирования УУД | Кошкина В.М.Бобырева Е.П. |
| 14. | Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам проведения ВПР, регионального мониторинга, ОГЭ, ЕГЭ. | В теч. проекта | Обеспечено взаимодействие с родителями. Качественная подготовка к ВПР и региональному мониторингу | Силантьева Б.А.Дубова Г.Н. |
| 15. | Индивидуальные консультации для родителей низко мотивированных обучающихся. | В теч. проекта | Повышение учебной мотивации. Взаимодействие с родителями.  | Педагог- психолог, классные руководители |
| 16. | Разработка и реализация ИОМ по русскому языку, математике, биологии, обществознанию для слабоуспевающих обучающихся, обучающихся « группы риска» на ОГЭ и ЕГЭ.  | Декабрь 2020-апрель 2021 | Повышение качества подготовкиобучающихся. Ликвидация затруднений. | Бобырева Е.П. |
| 17. | Проведение серии обучающих семинаров для педагогов по теме «Как развивать одаренность» | 02.09.20-04.10.20 | Повышение профессиональной компетенции педагогов | Дубова Г.Н.Бариева Д.М. |
| 18. | Организациявнеурочной деятельности с одарёнными обучающимися.Курсы ВУД по русскому языку, химии, биологии. | 02.09.20-31.05.21 | Сопровождение одаренных обучающихся | Дубова Г.Н. |
| 19. | Мониторинг деятельности учителей по реализации ИОМ обучающихся | Май 2021 | Оценка эффективности реализации ИОМ | Бобырева Е.П. |
| **3 этап.** Рефлексивно-оценочный |
| 20. | Проведение итогового мониторинга реализации проекта и его корректировка: анкетирование удовлетворенности участников проекта, собеседование с педагогами по результатам проекта. | 07.06.21-27.08.21 | Аналитическая справка | Кошкина В.МДубова Г.Н.Бобырева Е.П. |
| 21 | Круглый стол по обобщению опыта реализации проекта.  | 31.08.21 | Обобщение опыта, составление методических рекомендаций. | Кошкина В.М. |
| 22 | Размещение на сайте МБОУ "Малобичинская СОШ" результатов проекта | 31.08.21 | Представление опыта | Руководитель проекта |